ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A Administração Municipal de Quevedos/RS, por meio da Secretaria Municipal Educação, Cultura, Esporte e Lazer, identifica a necessidade de promover um evento de lazer e integração social em alusão ao Natal. Esta iniciativa visa proporcionar um momento de alegria, entretenimento e valorização da infância para as crianças da comunidade local, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. A atividade será realizada em espaço público, com acesso gratuito, e contará com atrações lúdicas e recreativas.

A necessidade decorre da importância de:

- Promover o bem-estar social: Oferecer acesso a atividades recreativas e culturais que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças.

- Fomentar a integração comunitária: Criar um ambiente de convivência e celebração para as famílias do município.

- Cumprir o papel social do poder público: Atender às expectativas da população por eventos que valorizem datas comemorativas e promovam a inclusão.

- Prevenir situações de risco social: Ocupar o tempo ocioso das crianças com atividades saudáveis e supervisionadas.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação está plenamente alinhada com o planejamento estratégico da Administração Pública Municipal e com o Plano de Contratações Anual (PCA) da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (ou equivalente).

A ação específica de comemoração ao Dia das Crianças está contemplada no planejamento anual de atividades sociais, culturais e comunitárias da Secretaria, reforçando o compromisso com a promoção de políticas públicas voltadas para a infância e juventude.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Para a efetivação do evento, são estabelecidos os seguintes requisitos mínimos para a contratação:

- 3.1. Requisitos Funcionais:

Locação, montagem, operação e desmontagem de brinquedos infláveis em número e variedade adequados ao público estimado.

Fornecimento e distribuição de pipoca e picóles em quantidades suficientes para atender o público-alvo.

Disponibilidade de operadores qualificados para os brinquedos e para a distribuição dos alimentos, garantindo a segurança e a higiene.

Duração do evento de 4 (quatro) horas, com início previsto para 19:000hs e término às 23;00hs, com desmontagem subsequente.

- 3.2. Requisitos de Habilitação:

  - CNPJ ativo e regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) e trabalhista (FGTS e CNDT).

  - Declaração de que não possui impedimentos para contratar com a Administração Pública.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

Com base na experiência de eventos anteriores e na expectativa de público para a Praça Central, estima-se atender aproximadamente 500 (quinhentas) crianças. As quantidades necessárias são:

- Brinquedos infláveis: 7 (sete) unidades variadas (ex: tobogã, pula-pula, castelinho, futebol de sabão, cama elástica, touro mecânico, etc.), em bom estado de conservação e funcionamento.

- Serviço de pipoca salgada: Estimativa de 500 (quinhentas) porções.

- Serviço de pipoca doce: Estimativa de 500 (quinhentas) porções.

- Serviço de distribuição de  picóles: Estimativa de 500 (quinhentas) porções.

As quantidades foram dimensionadas para garantir que todas as crianças presentes possam usufruir das atrações e dos alimentos oferecidos, evitando filas excessivas e garantindo a fluidez do evento.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS

Foi realizado um levantamento de mercado para identificar as soluções disponíveis e os fornecedores aptos a atender à demanda.

- 5.1. Metodologia do Levantamento:

Consulta a Fornecedores Locais e Regionais: Contato direto com empresas especializadas em locação de brinquedos e serviços de alimentação para eventos.

- 5.2. Alternativas Consideradas:

Alternativa 1: Execução Interna: A realização do evento com recursos próprios da Administração foi analisada. No entanto, a Prefeitura não dispõe de equipamentos (brinquedos infláveis) nem de equipe especializada e certificada para operação e manutenção, além de não possuir a estrutura para produção e distribuição de alimentos em larga escala, o que inviabilizaria a qualidade e segurança do evento.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi realizada com base em pesquisa de preços de mercado, conforme Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, utilizando as seguintes fontes:

- Fornecedores locais: Cotação com no mínimo 3 (três) fornecedores do ramo na região.

A pesquisa resultou nos seguintes valores médios:

- Brinquedos infláveis (7 unidades): R$ 4.800,00

- Pipoca salgada (500 porções): R$ 1.125,00

- Pipoca doce (500 porções): R$ 1.375,00

- Picolé a base água (500 porções): R$ 1550,00

- Total estimado: R$ 8.850,00

Este valor está dentro do limite legal para dispensa de licitação por valor, conforme Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta contempla a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços lúdicos e recreativos, bem como a distribuição gratuita de alimentos para as crianças participantes. A empresa contratada será responsável por:

- Transporte: Levar todos os equipamentos e insumos até o local do evento.

- Montagem: Instalar os brinquedos infláveis e as estruturas de preparo e distribuição de alimentos) na Praça Central, em local previamente definido pela Administração.

- Operação: Manter os brinquedos em funcionamento seguro e supervisionado por monitores qualificados,

- Realizar a produção e distribuição dos alimentos durante todo o período do evento.

- Desmontagem: Retirar todos os equipamentos e estruturas após o término do evento, deixando o local limpo e organizado.

- Recursos Humanos: Fornecer equipe completa de operadores para os brinquedos e para os carrinhos de alimentos, garantindo a segurança, higiene e bom atendimento ao público.

A solução visa promover bem-estar, lazer e inclusão, com foco na segurança e na qualidade dos serviços e produtos oferecidos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Não se recomenda o parcelamento da contratação. A natureza do evento e a interdependência dos serviços para sua efetiva realização justificam a contratação de um único fornecedor.

- Eficiência Logística: A contratação de um único fornecedor simplifica a logística de transporte, montagem e desmontagem de equipamentos e insumos.

- Redução de Riscos: Diminui os riscos de falhas de comunicação e coordenação entre diferentes contratadas, garantindo a fluidez e a segurança do evento.

- Economia de Escala: A contratação conjunta de serviços e produtos pode gerar melhores condições comerciais e otimização de custos.

- Responsabilidade Única: Facilita a gestão e fiscalização do contrato, com um único ponto de contato e responsabilidade pela execução integral do objeto.

- Padronização: Garante a padronização de procedimentos e qualidade na prestação de todos os serviços.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados esperados com a contratação são:

- Atendimento: Atender aproximadamente 500 (quinhentas) crianças da comunidade com atividades de lazer e recreação.

- Satisfação: Proporcionar um momento de lazer, alegria e convivência comunitária para as crianças e suas famílias.

- Inclusão Social: Valorizar o Natal com uma ação positiva e inclusiva, acessível a todos.

- Ocupação Saudável: Fomentar a cultura da infância e a ocupação saudável de espaços públicos.

- Imagem Institucional: Reforçar a imagem da Administração Municipal como promotora de bem-estar social e cultura.

- Segurança: Realizar um evento seguro, sem intercorrências, garantindo a integridade física dos participantes.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Para a formalização da contratação, serão adotadas as seguintes providências:

- Elaboração do Termo de Referência: Detalhamento das especificações técnicas, condições de execução, critérios de medição e pagamento, e obrigações das partes.

- Pesquisa de Preços: Realização de cotação prévia com no mínimo 3 (três) fornecedores, conforme Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, para comprovação da economicidade.

- Análise Jurídica: Verificação da conformidade legal do processo de dispensa de licitação e da minuta do contrato.

- Autorização da Autoridade Competente: Obtenção da aprovação formal da autoridade superior para a realização da contratação.

- Verificação de Regularidade: Checagem da regularidade fiscal, trabalhista e jurídica do contratado.

- Divulgação e Promoção: Planejamento e execução da divulgação prévia do evento junto à comunidade.

- Designação do Gestor e Fiscal do Contrato: Nomeação formal dos servidores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há outras contratações correlatas previstas diretamente para esta ação que gerem impacto financeiro adicional para este contrato. No entanto, poderá haver apoio logístico de outras secretarias municipais, sem ônus para a presente contratação, sendo estas ações de apoio institucional.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Os impactos ambientais decorrentes da realização do evento são considerados mínimos e controlados, mas serão objeto de medidas mitigadoras:

- Geração de Resíduos Sólidos:

Impacto: Produção de lixo (copos descartáveis, embalagens de alimentos, etc.).

Medida Mitigadora: Instalação de lixeiras adequadas e em número suficiente. Orientação ao público para descarte correto. A contratada deverá ser responsável pela coleta e descarte adequado dos resíduos gerados por sua operação.

- Consumo de Energia Elétrica:

Impacto: Uso temporário de energia para infladores e equipamentos de alimentos.

Medida Mitigadora: Utilização de equipamentos eficientes e desligamento imediato após o uso. O consumo será pontual e de curta duração.

- Poluição Sonora:

Impacto: Ruído dos infladores e música ambiente.

Medida Mitigadora: Monitoramento dos níveis de ruído para não exceder os limites permitidos pela legislação municipal, especialmente em áreas residenciais próximas.

- Uso de Materiais:

Impacto: Utilização de materiais descartáveis.

Medida Mitigadora: Preferência por materiais recicláveis, biodegradáveis ou de menor impacto ambiental nos insumos e embalagens dos alimentos, conforme requisitos de sustentabilidade.

13. ANÁLISE DE RISCOS

A análise de riscos visa identificar, avaliar e propor medidas de tratamento para os principais riscos que podem comprometer a execução da contratação e a realização do evento.

| Risco | Descrição | Impacto | Probabilidade | Responsável | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operacional** | Atraso na montagem ou não funcionamento dos equipamentos (brinquedos, carrinhos de alimentos). | Prejuízo à imagem do evento, insatisfação do público, atraso no cronograma. | Média | Contratada | Exigência de plano de contingência da contratada; fiscalização rigorosa da montagem; exigência de equipamentos reserva ou equipe de manutenção ágil. |
| **Segurança** | Acidentes com crianças devido a falha nos equipamentos ou má operação. | Danos físicos, responsabilidade civil, prejuízo à imagem da Administração. | Baixa | Contratada | Exigência de laudos técnicos e ART dos brinquedos; operadores treinados e certificados; seguro de responsabilidade civil da contratada; fiscalização constante dos monitores. |
| **Qualidade/Higiene** | Alimentos de má qualidade ou problemas de higiene na distribuição. | Intoxicação alimentar, reclamações, prejuízo à saúde pública e à imagem. | Baixa | Contratada | Exigência de alvará sanitário; fiscalização da vigilância sanitária; uso de insumos de qualidade; treinamento de manipuladores de alimentos. |
| **Climático** | Condições climáticas adversas (chuva forte, ventos) que impeçam a realização. | Cancelamento/adiamento do evento, custos adicionais, frustração do público. | Média | Compartilhado | Monitoramento da previsão do tempo; cláusula contratual de força maior; plano de comunicação para o público em caso de alteração. |
| **Financeiro** | Superfaturamento ou preços acima do mercado. | Dano ao erário, questionamentos de órgãos de controle. | Baixa | Contratante | Pesquisa de preços robusta com múltiplas fontes; análise crítica das propostas. |
| **Legal/Administrativo** | Irregularidades na documentação da contratada (fiscal, trabalhista). | Impedimento de contratação, responsabilização da Administração. | Baixa | Contratante | Verificação prévia e constante da regularidade da empresa; exigência de certidões atualizadas. |

14. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A gestão e fiscalização do contrato serão realizadas por servidor(es) designado(s) formalmente pela Administração, conforme Art. 117 da Lei nº 14.133/2021. As responsabilidades incluem:

- Acompanhamento: Monitorar a execução dos serviços in loco, verificando a conformidade com o Termo de Referência e as normas de segurança e higiene.

- Registro: Documentar todas as ocorrências relevantes, intercorrências e soluções adotadas.

- Atesto: Emitir relatório circunstanciado de conformidade da execução dos serviços, atestando a qualidade e a adequação do que foi entregue.

- Comunicação: Atuar como ponto de contato entre a Administração e a Contratada, dirimindo dúvidas e buscando soluções.

- Aplicação de Sanções: Propor a aplicação das sanções administrativas cabíveis em caso de descumprimento contratual, após devido processo.

15. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Medição: A medição do serviço será realizada após a conclusão do evento, mediante a verificação da execução integral e satisfatória de todas as etapas e condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme atestado no relatório de conformidade emitido pelo gestor do contrato.

- Pagamento: O pagamento será efetuado em parcela única, após a medição e aceitação definitiva do serviço. Para processamento, a contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura, acompanhada do relatório de execução do serviço devidamente assinado pelo gestor do contrato e de todas as comprovações de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas. O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias após a aprovação da documentação.

16. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

A aceitação do objeto será realizada em duas etapas, conforme Art. 140 da Lei nº 14.133/2021:

- Aceitação Provisória: Será realizada imediatamente após a conclusão da montagem e antes do início da operação do evento, pelo gestor do contrato, para verificar a conformidade dos equipamentos e estruturas com as especificações e condições de segurança exigidas. Esta aceitação não exime a contratada de suas responsabilidades.

- Aceitação Definitiva: Ocorrerá após a completa execução do serviço (incluindo operação e desmontagem) e a verificação da conformidade com todas as cláusulas contratuais e requisitos do Termo de Referência, atestada pelo gestor do contrato no relatório de conformidade. A aceitação definitiva será formalizada por meio de termo de recebimento definitivo.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na análise técnica, econômica e jurídica realizada neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se a VIABILIDADE TÉCNICA, ORÇAMENTÁRIA E LEGAL da contratação. A solução proposta atende aos requisitos da Lei nº 14.133/2021, o valor estimado está dentro dos limites para dispensa de licitação, e a contratação se justifica pelo interesse público, caráter social do evento e economicidade, garantindo a segurança e a qualidade dos serviços.

Quevedos/RS, 25 de novembro de 2025.

Marli Terezinha Marconato
Secretária de Educação