| MATRIZ E MAPA DE RISCOS - LEI FEDERAL N.°14.133/2021, ART. 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto: O objeto da presente licitação é a execução de obra, pelo regime de contratação semi-integrada (projeto executivo e execução), com julgamento por menor preço global, de execução da ponte sobre o Rio Toropi, que liga São Pedro do Sul e Quevedos, em estrutura mista (concreto armado e aço), localizada sob as coordenadas 29º27'46" S / 54º07'21" O e dimensões de acordo com as especificações técnicas contidas no Anteprojeto que segue anexo, devendo seguir as recomendações e Normas Técnicas, a ser construída com recursos federais, conforme processo 59053.016534/2024-61 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, nas condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. |  |  |  |  |
| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO | MATERIALIZAÇÃO (CONSEQUÊNCIA) | MITIGAÇÃO | ALOCAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO |
| Ambiental/Hidrológico | Ocorrência de chuvas ou acidentes com equipamentos durante a execução da obra | - Desmatamento e destruição de habitats - Emissões de gases de efeito estufa - Uso de recursos naturais - Impacto na qualidade da água - Alterações no fluxo de água e Contratada padrões de drenagem - Resíduos de construção e demolição | Planejamento cuidadoso; Preservação da vegetação; Controle de erosão Monitoramento ambiental. | Contratada |
| Ambiental/Hidrológico | Atrasos na emissão ou renovação de licenças ambientais. | Paralisação da obra. | Acompanhamento junto aos órgãos competentes. | Contratada |
| Execução | Ruptura de peças da drenagem pluvial durante ou após a execução do serviço | - Perda de serviços já executados; - Atraso na obra; - Reparos ou troca das estruturas danificadas. | A contratada deverá utilizar materiais de boa qualidade e garantir a execução conforme projeto. A contratada deverá utilizar equipes de serviço que já tenham experiência com a execução de redes de drenagem pluvial. | Contratada |
| Execução | Ocorrência de danos devido a utilização de material de má qualidade ou incorreto. | - Necessidade de troca de materiais previamente adquiridos; - Aumento nos custos; - Perda de serviços já executados e/ou materiais estocados. | A contratada deverá adquirir os produtos em conformidade com os descritivos estabelecidos em projeto. A contratada deverá garantir que o responsável técnico pela execução da obra ateste a qualidade dos materiais adquiridos para a execução da mesma. | Contratada |
| Execução | Prejuízos causados a Vizinhos / Terceiros pela realização da obra. | - Atraso na obra; - Aumento nos custos. | Seguro de responsabilidade civil. | Contratada |
| Execução | Utilização de materiais que não atendam funcionalidade da obra. | - Necessidade de troca dos materiais previamente adquiridos; - Aumento nos custos; - Aditivo. | A contratada deverá elaborar o projeto executivo com a finalidade de ampliar o detalhamento dos materiais e técnicas construtivas, visando coibir a utilização de materiais que não atendam às expectativas da obra. | Contratada |
| Execução | Acidentes causados por máquinas e/ou ferramentas em trabalhadores na obra ou desmoronamento das estruturas da obra. | - Paralisação das obras ou atraso no cronograma de execução; - Aumento dos custos; - Necessidade de repor os serviços, materiais e equipamentos danificados; - Responsabilidade civil por danos à propriedade do contratante ou de terceiros; - Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas; - Condenações na esfera trabalhista; - Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização; - Responsabilização penal dos responsáveis técnicos. | Cumprimento das normas de segurança do trabalho, em especial da NR-18 e da RTP 01; Acompanhamento dos serviços Pelo seu responsável técnico e pela equipe de fiscalização. Contratação de seguro de responsabilidade civil ou de risco e engenharia com cobertura adequada. Execução de tela de proteção, tapumes, guarda-corpos, fechamentos e outros dispositivos de proteção coletiva. | Contratada |
| Execução | Roubos e furtos de materiais e equipamentos. | - Aumento de custos de execução; - Eventuais atrasos para a aquisição de novos bens; - Eventuais danos às instalações do canteiro de obras ou do contratante. | Deixar os materiais dentro das dependências do canteiro de obras, que deve permanecer preferencialmente trancado. | Contratada |
| Execução | Atos de vandalismo de empregados ou de terceiros que causem danos às instalações das obras ou aos equipamentos/materiais mobilizados. | - Aumento de custos de execução; - Atrasos do cronograma de execução; - Custos com reparo ou descarte dos itens danificados. | Remuneração do risco assumido pelo construtor. | Contratada |
| Execução | Erros na execução da acessibilidade da obra | - Acidentes com pessoas com necessidades especiais devido à falha na execução. | Seguro de responsabilidade civil | Contratada |
| Execução | Ocorrência de outros eventos que causem o atraso na conclusão da obra ou o aumento do seu custo por culpa do contratado. | - Atraso na obra; - Aumento de custos. | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Remuneração do risco assumido pelo construtor. | Contratada |
| Execução | Erros e defeitos na execução da obra ensejando reconstrução total ou parcial. | - Atraso na obra; - Aumento de custos; - Despesas com a demolição e desentulho dos itens defeituosos. | Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato. Remuneração do risco assumido pelo construtor. Acompanhamento da obra por equipe de fiscalização atuante. | Contratada |
| Execução | Perda de produtividade | - Aumento de prazo de execução; - Variação do custo. | Contratada deverá propor à contratante plano de ataque da obra e estimular condições operacionais. | Contratada |
| Execução | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade. | - Retrabalho; - Aumento de prazo; - Variação de custo. | Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos. | Contratada |
| Execução | Dificuldade logística para transporte e operação de equipamentos de grande porte. | Atrasos e aumento de custos. | Plano logístico executivo. | Contratada |
| Execução | Colapso de cimbramentos, escoramentos ou estruturas temporárias. | Acidentes graves e paralisação. | ART específica e cálculo estrutural das estruturas provisórias. | Contratada |
| Execução | Risco de descoberta de patrimônio arqueológico/cultural. Identificação, durante a execução de escavações ou movimentações de solo, de vestígios arqueológicos, bens culturais ou patrimônio histórico protegidos pela legislação vigente, especialmente nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 25/1937 e normas do IPHAN. | Paralisação parcial ou total da obra/serviço, necessidade de comunicação aos órgãos competentes, realização de estudos arqueológicos complementares, alteração de cronograma e aumento de custos. | Paralisação imediata das atividades na área afetada, isolamento e preservação do local, comunicação formal ao IPHAN e à fiscalização contratual, além da adoção das medidas técnicas e administrativas determinadas pelos órgãos competentes. | Compartilhado entre Administração e Contratada, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, cabendo à Contratada comunicar imediatamente a ocorrência e preservar a área afetada, e à Administração promover as tratativas institucionais e eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quando cabível. |
| Execução | Risco geotécnico/subsolo Ocorrência de condições de solo, subsolo ou fundação divergentes das informações previstas no projeto básico, estudos técnicos ou documentos fornecidos pela Administração. | Necessidade de revisão de soluções técnicas, alteração de quantitativos, aumento de custos, paralisação parcial da execução e prorrogação de prazo contratual. | Realização de vistoria prévia, análise técnica dos documentos disponibilizados, comunicação imediata de inconsistências e adoção de medidas corretivas mediante formalização contratual. | Compartilhado entre Administração e Contratada, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as responsabilidades pelas informações técnicas disponibilizadas e pela diligência técnica da contratada. |
| Legal | Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado. | - Aumento dos custos da obra. | Composição do Equilíbrio Econômico - Financeiro. | Município, que poderá aditar o contrato, recompondo o seu equilíbrio econômico-financeiro, se restar caracterizado que se trata de fato de príncipe. |
| Legal | Mudanças tributárias alterando os custos da obra, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. | - Alteração da carga tributária incidente sobre o construtor. | Composição do Equilíbrio Econômico - Financeiro. | Município, que celebrará aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro |
| Legal | Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao contratante. | - Frustração de receitas futuras do construtor. | Cláusula específica sobre Rescisão e anulação contratual, dispondo sobre os critérios para reembolso dos custos incorridos pelo contratado. | Risco do contratante As partes convencionam que o valor da indenização paga ao contratado será adstrita as seguintes parcelas: a) desmobilização contratualmente prevista. b) pagamento dos serviços executados e dos materiais postos no canteiro de obras. c) Devolução das garantias contratuais |
| Mercado | Aumentos nos custos com salários e materiais de construção não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | - Aumento dos custos incorridos pelo construtor. | Remuneração do risco assumido pelo construtor. Política de compras antecipadas. | Compartilhada, dentro dos limites da Lei 14.133 |
| Pagamento | Inadimplência ou atraso de pagamentos pelo contratante. | - Problemas de liquidez do contratado. - Eventual paralisação dos serviços. | Adequada gestão orçamentária e financeira pelo órgão contratante. Cláusula prevendo que o contratado pode suspender os serviços o contrato após inadimplência superior a 90 dias. Cláusula prevendo o pagamento de atualização financeira sobre as faturas em atraso. Prorrogação do contrato. | Contratante, que arcará com a atualização financeira prevista em contrato no caso de o atraso nos pagamentos superar os 30 dias. Também haverá prorrogação do prazo se o período de inadimplência superar os 90 dias |
| Projeto | Erro na estimativa de custo da obra, inclusive os decorrentes de omissão de serviços no orçamento e de previsões insuficientes de quantitativos de serviços, ou, ainda, previsão de preços unitários subestimados. | - Alteração da lucratividade prevista. | Análise criteriosa do projeto e do orçamento. | Contratada |
| Projeto | Modificações das especificações de serviço no anteprojeto ou no projeto básico pela administração. | Administração poderá modificar especificações de serviço existentes no anteprojeto ou no projeto básico, se este já estiver aprovado, alterando o escopo dos serviços contratados, o que impactará nos custos e no prazo de execução. | Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes qualitativos e quantitativos no objeto licitado, bem como da alteração do prazo de execução. | Município |
| Projeto | Reestimativa de prazo da obra. | Atraso na execução do objeto contratual. | Celebração de termo de aditamento contratual com ajustes no prazo de execução. | Município |
| Projeto | Edificação do escopo e de especificação de serviços pelo Contratante. | - Atraso cronograma; - Elevação dos custos de obra. | Aditivo contratual | Município |
| Projeto | Falhas na elaboração ou compatibilização do projeto executivo pela contratada. | Retrabalho, atrasos e aumento de custos. | Compatibilização multidisciplinar e validação técnica. | Contratada |
| Projeto | Erros, omissões ou incompatibilidades no projeto básico fornecido pela Administração. | Necessidade de revisão técnica, aditivos e alteração de prazo. | Revisão técnica preliminar e compatibilização pela contratada. | Compartilhado |
| Projeto | Projeto executivo incompatível com as condições reais da obra. | Necessidade de revisão e atrasos. | Aprovação técnica prévia e validação contínua. | Compartilhado |
| Interferências | Existência de redes, tubulações ou estruturas não identificadas previamente. | Paralisação e necessidade de remanejamentos. | Levantamentos prévios e compatibilização. | Contratada |