| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRENCIA ELETRONICA No 06/2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgao: Prefeitura Municipal de Quevedos/RS - Comissao de Contratacoes 2026 Objeto: Contratacao semi-integrada (projeto executivo + execucao) da Ponte mista de concreto e aco sobre o Rio Toropi cesso: SEI no 59053.016534/2024-61 (recursos federais - MIDR/Defesa Civil) ublica: 21/07/2026, 09h00 (horario de Brasilia) pedido: Ate 3 dias uteis antes da abertura (item 26.1) - limite ~16/07/2026 citante: ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA -CNPJ 13.613.420/0001-95 mento: Art. 164 da Lei Federal no 14.133/2021 |  |  |  |  |  |  |
| No | Tema | Referencia (Edital / Anexo) | Questionamento | Fundamento legal | Resposta da Administracao | Status |
| 1.a | Qualificacao tecnica - natureza dos percentuais | Item 16.18.4 e Tabela; item 16.19.4.3 | Os percentuais da coluna "Quantidade Minima Sugerida" sao de cumprimento OBRIGATORIO ou possuem carater meramente REFERENCIAL/sugestivo, conforme a literalidade do titulo? Ha contradicao com o item 16.19.4.3, que exige contemplar "todos os itens" da Tabela. | Art. 67, paragrafos 1o e 2o, Lei 14.133/2021; Sumula 263/2011 TCU | OBRIGATÓRIO, a sugestão se refere à possibilidade de contemplar percentuais em níveis maiores. Não há contradição com o item 16.19.4.3, pois este afirma que é necessário ter comprovação para todos os itens descritos e não se refere a quantidade em cada item. |  |
| 1.b | Qualificacao tecnica - somatorio de atestados | Item 16.19.4.3 | Confirma-se que a comprovacao de cada parcela podera ser feita mediante o SOMATORIO de mais de um atestado/CAT? | Art. 67, par. 2o, Lei 14.133/2021 | NÃO, a somatória de atestados/CAT desvirtua o sentido de comprovação mínima. Desse modo, é necessário atestado/CAT no valor mínimo individualmente. |  |
| 1.c | Qualificacao tecnica - pluralidade de RTs | Item 16.18.4 (Tabela) | Admite-se que os diferentes itens da Tabela (notadamente estaca raiz em rocha x estrutura metalica) sejam comprovados por MAIS DE UM responsavel tecnico, vedada interpretacao que exija a totalidade das parcelas em um unico profissional? | Art. 37, XXI, CF; art. 67, par. 1o, Lei 14.133/2021; Sumula 263/2011 TCU | SIM, admite-se que tenha responsável técnico diferente para cada item. |  |
| 1.d | Qualificacao tecnica - remissao incorreta | Item 16.19.4.1 (cita "16.19.3") | Solicita-se correcao/confirmacao da remissao do item 16.19.4.1, que faz referencia ao "Certificado do item 16.19.3", inexistente no Edital (aparentemente item 16.18.1). | Principio da vinculacao ao instrumento convocatorio | AJUSTADO |  |
| 2.a | Risco geotecnico - alocacao prevalente | Itens 2.4, 2.6"c", 2.7, 8.1.9, 8.1.10 x Anexo VI (Matriz de Risco) | Ha contradicao: o Edital atribui o risco integral de solo/fundacao a contratada, mas a Matriz classifica o risco geotecnico/subsolo como COMPARTILHADO. Qual alocacao prevalece em caso de divergencia das condicoes reais de rocha frente ao Projeto Basico? | Arts. 22, par. 3o; 46, par. 5o; 103, Lei 14.133/2021 | COMPARTILHADO. O item 2.4 coloca que os riscos são da contratada observadas as exceções previstas no edital, conforme consta na matriz de risco, o risco geotécnico/subsolo é exceção, sendo risco compartilhado. |  |
| 2.b | Risco geotecnico - reequilibrio | Anexo VI; Cl. 7a da Minuta | Prevalecendo a Matriz (compartilhado), confirma-se que sera assegurado o reequilibrio economico-financeiro/aditamento, proprios do regime semi-integrado? | Arts. 46, par. 5o; 133, Lei 14.133/2021 | Sim, é assegurado o reequilíbrio fincanceiro nas hipóteses do artigo 133 da Lei 14.133. |  |
| 2.c | Sondagens - disponibilizacao | Projeto Basico / ETP (fundacao em estaca raiz, embutimento 5 m em rocha) | Solicita-se a disponibilizacao dos boletins de sondagem (SPT e/ou rotativa/mista) que embasaram a previsao de embutimento em rocha e os quantitativos das estacas (~40% do valor orcado), indispensaveis a formulacao da proposta. | Art. 18 e art. 6o, XXV, Lei 14.133/2021 | SERÁ DISPONIBILIZADO |  |
| 3.a | Prazo do Projeto Executivo - contradicao | Itens 2.3 e Cl. 8.2 (90 dias) x itens 20.2/23.1 e Cl. 3.2 (45 dias); analise 20 x 30 dias; aprovacao 10 x 15 dias | Qual o prazo correto e unico para (i) entrega do Projeto Executivo, (ii) analise pela Administracao e (iii) aprovacao? | Principio da vinculacao ao instrumento convocatorio; art. 25, Lei 14.133/2021 | (90 dias – divididos em 45 dias para projeto executivo, 20 dias para análise do projeto pelo setor de eng da prefeitura, 15 dias para realizar correções se necessário, 10 dias para nova análise pelo setor de eng da prefeitura) |  |
| 3.b | Prazo de execucao - marco inicial | Itens 2.3 e 20.8 | Confirma-se que os 360 dias de execucao da obra somente se iniciam APOS a aprovacao formal do Projeto Executivo? | Art. 46, VI, Lei 14.133/2021 | SIM |  |
| 4.a | Garantia contratual - percentual e retencao | Cl. 14.1 (10%) e Cl. 14.5 (retencao de 5% por 12 meses) | A garantia de 10% supera o piso de 5% do art. 98. Solicita-se informar a justificativa de complexidade/risco que ampara a majoracao e confirmar a compatibilidade da retencao adicional de 5% por 12 meses. | Art. 98, Lei 14.133/2021 | Justificativa técnica em anexo. |  |
| 4.b | Orgao repassador - denominacao | Preambulo; itens 24.1, 24.10, 5.7 | O orgao financiador aparece com tres denominacoes distintas (MIDR/Sec. Nac. de Protecao e Defesa Civil; Min. da Defesa Civil Nacional; Min. da Defesa Nacional). Como os pagamentos dependem do repasse, solicita-se indicar a denominacao correta. | Principio da vinculacao ao instrumento convocatorio | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil |  |
| Pedidos finais: resposta no prazo do item 26.2; vinculacao das respostas (art. 164, par. unico, Lei 14.133/2021); caso as adequacoes afetem a formulacao das propostas ou os requisitos de habilitacao, republicacao do Edital com reabertura do prazo legal. |  |  |  |  |  |  |

CARVALHO:970857078

CICERO LIMA DE

Assinado de forma digital por CICERO LIMA DE CARVALHO:97085707887

87	Dados: 2026.06.02 13:52:20 -03'00'