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	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - CONCORRENCIA ELETRONICA No 06/2026

	Orgao: Prefeitura Municipal de Quevedos/RS - Comissao de Contratacoes 2026
Objeto: Contratacao semi-integrada (projeto executivo + execucao) da Ponte mista de concreto e aco sobre o Rio Toropi
cesso: SEI no 59053.016534/2024-61 (recursos federais - MIDR/Defesa Civil)
ublica: 21/07/2026, 09h00 (horario de Brasilia)
pedido: Ate 3 dias uteis antes da abertura (item 26.1) - limite ~16/07/2026
citante: ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA -CNPJ 13.613.420/0001-95
mento: Art. 164 da Lei Federal no 14.133/2021

	No
	Tema
	Referencia (Edital / Anexo)
	Questionamento
	Fundamento legal
	Resposta da Administracao
	Status

	


1.a
	Qualificacao tecnica - natureza dos percentuais
	Item 16.18.4 e Tabela; item 16.19.4.3
	Os percentuais da coluna "Quantidade Minima Sugerida" sao de cumprimento OBRIGATORIO ou possuem carater meramente REFERENCIAL/sugestivo, conforme a literalidade do titulo? Ha contradicao com o item 16.19.4.3, que exige contemplar "todos os itens" da Tabela.
	Art. 67, paragrafos 1o e 2o, Lei 14.133/2021; Sumula 263/2011 TCU
	OBRIGATÓRIO, a sugestão se refere à possibilidade de contemplar percentuais em níveis maiores.
Não há contradição com o item 16.19.4.3, pois este afirma que é necessário ter comprovação para todos os itens descritos e não se refere a quantidade em cada item.
	

	


1.b
	Qualificacao tecnica - somatorio de atestados
	Item 16.19.4.3
	Confirma-se que a comprovacao de cada parcela podera ser feita mediante o SOMATORIO de mais de um atestado/CAT?
	Art. 67, par. 2o, Lei 14.133/2021
	NÃO, a somatória de atestados/CAT desvirtua o sentido de comprovação mínima. Desse modo, é necessário atestado/CAT no valor mínimo individualmente.
	

	


1.c
	Qualificacao tecnica - pluralidade de RTs
	Item 16.18.4 (Tabela)
	Admite-se que os diferentes itens da Tabela (notadamente estaca raiz em rocha x estrutura metalica) sejam comprovados por MAIS DE UM responsavel tecnico, vedada interpretacao que exija a totalidade das parcelas em um unico profissional?
	Art. 37, XXI, CF; art. 67, par. 1o, Lei 14.133/2021; Sumula 263/2011 TCU
	SIM, admite-se que tenha responsável técnico diferente para cada item.
	

	


1.d
	Qualificacao tecnica - remissao incorreta
	Item 16.19.4.1 (cita "16.19.3")
	Solicita-se correcao/confirmacao da remissao do item 16.19.4.1, que faz referencia ao "Certificado do item 16.19.3", inexistente no Edital (aparentemente item 16.18.1).
	Principio da vinculacao ao instrumento convocatorio
	AJUSTADO
	

	


2.a
	Risco geotecnico - alocacao prevalente
	Itens 2.4, 2.6"c", 2.7, 8.1.9, 8.1.10 x
Anexo VI (Matriz de Risco)
	Ha contradicao: o Edital atribui o risco integral de solo/fundacao a contratada, mas a Matriz classifica o risco geotecnico/subsolo como COMPARTILHADO. Qual alocacao prevalece em caso de divergencia das condicoes reais de rocha frente ao Projeto Basico?
	Arts. 22, par. 3o; 46, par. 5o; 103, Lei 14.133/2021
	COMPARTILHADO. O item 2.4 coloca que os riscos são da contratada observadas as exceções previstas no edital, conforme consta na matriz de risco, o risco geotécnico/subsolo é exceção, sendo risco compartilhado.
	

	


2.b
	Risco geotecnico - reequilibrio
	Anexo VI; Cl. 7a da Minuta
	Prevalecendo a Matriz (compartilhado), confirma-se que sera assegurado o reequilibrio economico-financeiro/aditamento, proprios do regime semi-integrado?
	Arts. 46, par. 5o; 133, Lei 14.133/2021
	Sim, é assegurado o reequilíbrio fincanceiro nas hipóteses do artigo 133 da Lei 14.133.
	

	


2.c
	Sondagens - disponibilizacao
	Projeto Basico / ETP (fundacao em estaca raiz, embutimento 5 m em rocha)
	Solicita-se a disponibilizacao dos boletins de sondagem (SPT e/ou rotativa/mista) que embasaram a previsao de embutimento em rocha e os quantitativos das estacas (~40% do valor orcado), indispensaveis a
formulacao da proposta.
	Art. 18 e art. 6o, XXV, Lei 14.133/2021
	SERÁ DISPONIBILIZADO
	

	


3.a
	Prazo do Projeto Executivo - contradicao
	Itens 2.3 e Cl. 8.2 (90 dias) x itens 20.2/23.1 e Cl. 3.2 (45 dias); analise 20 x 30 dias; aprovacao 10 x 15 dias
	Qual o prazo correto e unico para (i) entrega do Projeto Executivo, (ii) analise pela Administracao e (iii) aprovacao?
	Principio da vinculacao ao
instrumento convocatorio; art. 25, Lei 14.133/2021
	(90 dias – divididos em 45 dias para projeto executivo, 20 dias para análise do projeto pelo setor de eng da prefeitura, 15 dias para realizar correções se necessário, 10 dias para nova análise pelo setor de eng da prefeitura)
	

	


3.b
	Prazo de execucao - marco inicial
	Itens 2.3 e 20.8
	Confirma-se que os 360 dias de execucao da obra somente se iniciam APOS a aprovacao formal do Projeto Executivo?
	Art. 46, VI, Lei 14.133/2021
	SIM
	

	


4.a
	Garantia contratual - percentual e retencao
	Cl. 14.1 (10%) e Cl. 14.5 (retencao de 5% por 12 meses)
	A garantia de 10% supera o piso de 5% do art. 98. Solicita-se informar a justificativa de complexidade/risco que ampara a majoracao e confirmar a compatibilidade da retencao adicional de 5% por 12 meses.
	Art. 98, Lei 14.133/2021
	Justificativa técnica em anexo.
	

	


4.b
	Orgao repassador - denominacao
	Preambulo; itens 24.1, 24.10, 5.7
	O orgao financiador aparece com tres denominacoes distintas (MIDR/Sec. Nac. de Protecao e Defesa Civil; Min. da Defesa Civil Nacional; Min. da Defesa Nacional). Como os pagamentos dependem do repasse, solicita-se indicar a denominacao correta.
	Principio da vinculacao ao instrumento convocatorio
	Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

	

	Pedidos finais: resposta no prazo do item 26.2; vinculacao das respostas (art. 164, par. unico, Lei 14.133/2021); caso as adequacoes afetem a formulacao das propostas ou os requisitos de habilitacao, republicacao do Edital com reabertura do prazo legal.
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